# 2021年度英才圆梦基金项目工作报告

## 项目名称

英才圆梦基金

1. 项目对象

弘慧大学生

1. 项目标语

坚持读书，一往无前

## 四、工作总体开展情况

本年度英才圆梦基金共支持学生6人，支出金额58,000.00元。截止2021年，英才圆梦基金累计支持弘慧学子47人，申请项目58个，累计支出72.54万元。

## 五、项目执行数据

### （一）项目财务情况

#### 1、本年支出情况

2021年预算误差率偏高，主要原因为项目申请要求和批复额度标准的变化。

2021年英才圆梦基金项目总体支出预算金额共计12.00万元，实际支出5.80万元，预算支出占比48.33%,预算误差率-51.67%。

| **项目名称** | **本年支出** | **全年预算金额** | **预算支出占比** | **预算误差率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英才圆梦基金 | 58,000.00 | 120,000.00 | 48.33% | -51.67% |

#### 2、历年支出、回款情况

历年回款情况不佳。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **支出金额** | **回款金额** | **回款率** |
| **2014年** | 163,200.00 | 60,713.20 | 37.20% |
| **2015年** | 127,232.00 | 28,745.30 | 22.59% |
| **2016年** | 17,500.00 | 26.88 | 0.15% |
| **2017年** | 46,500.00 | 2,366.00 | 5.09% |
| **2018年** | 114,500.00 | 151.00 | 0.13% |
| **2019年** | 114,500.00 | 11,370.00 | 9.93% |
| **2020年** | 84,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| **2021年** | 58,000.00 | 0.00 |  |
| **合 计** | **725,432.00** | **103,372.38** | **14.25%** |

#### 3、历年已到还款周期的还款情况

回款情况不理想，已到还款周期但未按照协议完成回款人数较多。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **还款**  **周期** | **完成人数** | **应完成人数** | **完成人数比** | **回款金额** | **支出金额** | **回款率** |
| **毕业后**  **5年内** | 1 | 8 | 12.5% | 20,795.50 | 153,200.00 | 13.57% |

#### 4、历年还款方式分析

小额零星捐赠和月捐人数占比为71.43%，在往后的项目发展中可加大倡导月捐形式还款。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **捐款方式** | **人数** | **占总人数比** |
| **小额零星捐赠** | 14 | 50.00% |
| **还款捐赠** | 7 | 25.00% |
| **月捐** | 6 | 21.43% |
| **实物捐赠** | 1 | 3.53% |

#### 5、历年志愿服务情况

##### （1）志愿服务时长总体情况

志愿服务时长达标情况需要更多的跟进。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **达标情况** | **人数（不含2021年获得者）** | **达标人数比** |
| **已达标** | 23 | 56.10% |
| **未达标** | 18 | 43.90% |

### （二）项目进展和运行情况

#### 1、历年申请情况

历年申请项目主要以申请A类大学学费等相关费用支出为主。

58个申请中 ，A类（学费等）申请数量共47项，涉及金额51.65万元；B类（自我成长费用）申请数量共11项，涉及金额20.89万元。

#### 2、款项用途情况

A类申请中主要的用途为本科阶段的学费支出，B类申请中主要的用途为培训费和留学费用。

## 六、亮点经验

### （一）增加与弘慧大学生的联结

广泛邀请历届英才圆梦基金获得者成为面试官参与其中，有4人参与本年度的面试。

### （二）针对历届获得者情况的跟踪分析

英才圆梦基金对于获得者具有回款及志愿服务时长的要求。本年度对历届获得者的回款及志愿服务情况进行了完成的整理，为项目的持续执行奠定了基础。

## 七、问题分析

### （一）英才圆梦基金申请人数少。

对于英才圆梦基金的宣传需要加强，让更多的高中生了解英才圆梦基金。同时要更多了解本项目的影响性。

### （二）获得者情况的后续跟踪

根据协议，获得者每学年需要持续参加公益服务直至完成回款，每年需要通过邮件、微信等多种方式去收集了解并提醒获得者相关需要完成的事项。

八、未来计划

## （一）下一年度工作计划、时间进度安排

|  |  |
| --- | --- |
| **项目实施时间** | **具体内容** |
| 6-7月 | 结合夏令营项目、弘联会项目进行项目宣传 |
| 8-9月 | 1、完成申请者面试、拨款等事项 |
| 11-12月 | 1、跟进志愿者服务及回款情况，并对相关获得者进行提示 |

### （二）下一年度预算

下一年度预算金额：70,000.00元。